TRANSCRIPCIÓN SIMULADA DE LA REUNIÓN

Colchones Máximo Descanso

Fecha: 17 de septiembre de 2026

Tema: Lanzamiento de la nueva línea Descanso premium

Laura Gómez — Gerencia: Buenos días. Hoy necesitamos definir el lanzamiento de Descanso premium, nuestra nueva línea de colchones ortopédicos. La idea es acordar objetivos, tareas y fechas. Proponemos salir al mercado el 2 de noviembre. Carlos, ¿cómo vamos con producción?

Carlos Ruiz — Producción: Podemos trabajar con esa fecha, pero debemos validar los materiales, terminar los prototipos y revisar los costos. También necesito confirmar nuestra capacidad antes de fijar el volumen inicial.

Diego Torres — Ventas: Desde ventas vemos una oportunidad con clientes que buscan mayor soporte y comodidad. Necesitamos explicar claramente las diferencias entre modelos, porque no todos prefieren la misma firmeza.

Carlos: Propongo dos opciones: firmeza media y alta. Para la primera etapa podemos ofrecer tamaños sencillo, doble y queen.

Laura: De acuerdo. Aprobamos esas dos opciones y los tres tamaños. ¿Cuándo puedes entregar los prototipos y los costos por referencia?

Carlos: El 25 de septiembre. Incluiré las características de cada modelo y una estimación de capacidad de producción.

Ana Martínez — Marketing: Con esa información prepararé la campaña de Descanso premium. Propongo mostrar las características de los colchones y explicar cómo elegir entre las dos opciones de firmeza.

Diego: También necesitamos demostraciones en la tienda. Probar ambos modelos puede ayudar a los clientes a decidir.

Ana: Podemos combinar publicaciones en redes sociales con invitaciones a conocer la línea en el punto de venta.

Laura: Aprobado. La comunicación debe destacar características verificables del producto, sin prometer que cura dolores o enfermedades.

Ana: Entendido. Entregaré la propuesta visual y el calendario de campaña el 29 de septiembre. La promoción quedará pendiente hasta que tengamos precios y presupuesto.

Sofía Pérez — Logística: Antes de anunciar entregas necesito revisar almacenamiento, cobertura y tiempos de despacho. También debemos definir el empaque, porque afecta la manipulación y el transporte.

Laura: ¿Puedes entregar esa revisión el 30 de septiembre?

Sofía: Sí. Para esa fecha confirmaré tiempos, espacio disponible y cobertura. El empaque final quedará sujeto a aprobación.

Diego: Como meta comercial, propongo vender 80 unidades durante los primeros 60 días. Necesitamos capacitar al equipo antes del lanzamiento para que pueda explicar las diferencias entre modelos y responder preguntas.

Laura: Dejemos las 80 unidades como objetivo. El volumen inicial de producción lo definiremos después de revisar costos y capacidad.

Carlos: Perfecto. Presentaré una propuesta de primer lote y una opción de reposición según la demanda.

Diego: Yo prepararé el argumento comercial y el plan de capacitación para el 2 de octubre. Para completar el material también necesitaremos las condiciones de garantía.

Laura: La garantía queda pendiente de definición, junto con la aprobación del empaque y la promoción de lanzamiento.

Ana: ¿Vamos a lanzar Descanso premium en todos los puntos de venta?

Laura: Comenzaremos con una prueba de venta en la tienda principal. Revisaremos los resultados antes de ampliar la distribución.

Sofía: Eso nos permitirá evaluar los despachos y ajustar la operación.

Diego: Propongo recoger las opiniones de los primeros 30 compradores. Podemos preguntar por comodidad, firmeza y experiencia de entrega.

Laura: De acuerdo. Esa información nos ayudará a identificar mejoras en el producto y el servicio.

Ana: ¿Cuándo tendremos aprobados los precios y el presupuesto de campaña?

Laura: Me encargaré de aprobar precios, presupuesto y volumen inicial a más tardar el 6 de octubre, con base en la información que entregue cada área.

Carlos: ¿Entonces mantenemos el 2 de noviembre como fecha de lanzamiento?

Laura: Sí, como fecha objetivo, sujeta a la aprobación de calidad y a la disponibilidad de inventario. La confirmaremos después de revisar los avances.

Laura: Repasemos los compromisos. Carlos entrega prototipos y costos el 25 de septiembre. Ana presenta la propuesta visual y el calendario el 29. Sofía confirma la operación logística el 30. Diego entrega el argumento comercial y el plan de capacitación el 2 de octubre. Yo apruebo precios, presupuesto y volumen inicial a más tardar el 6.

Carlos: Confirmado.

Ana: De acuerdo.

Sofía: Claro, tengo anotada la fecha.

Diego: Por mi parte, confirmado. La capacitación deberá completarse antes del lanzamiento.

Laura: Nos reuniremos nuevamente el 7 de octubre para revisar prototipos, costos y avances, y confirmar la fecha de lanzamiento de Descanso premium. Gracias a todos.